| Гимназия приглашает к сотрудничеству |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наименование проекта: Информационно-образовательный центр устойчивого развития «Источник» |  |  |  |  |
| 2.Срок реализации проекта: 9 месяцев |  |  |  |  |
| 3.Организация – заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 имени П.Василенко г. Свислочь» |  |  |  |  |
| 4. Цели проекта: - повышение осведомленности общественности о принципах устойчивого развития; - приобретение опыта педагогов, учащихся, родителей участия в решении насущных проблем местного уровня через создание системы экологического просвещения и повышения уровня экологической культуры местного населения; - вовлечение учащихся в работу по энергосбережению в гимназии и дома, через оборудование демонстрационного зала по энергосбережению и проведение информационно-просветительской кампании среди населения города о практических способах экономии энергии в быту; - привлечение внимания общественности и органов власти к вопросам эффективного использования энергоресурсов; - формирование и закрепление в обществе психологии бережливости. |  |  |  |  |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: Задача 1 Организация деятельности на базе гимназии эколого-образовательного центра устойчивого развития «Источник». Задача 2 Развитие разнообразных форм неформальной образовательной и просветительской деятельности, направленных на практический результат — внедрение принципов устойчивого развития в общественное сознание местного населения. Задача 3 Внедрение низкозатратных практико-ориентированных мероприятий по энергосбережению в гимназии и частных домах / квартирах, обучение практическим навыкам поведения, способствующего снижению потребления невозобновляемых энергетических ресурсов. Задача 4 Развитие взаимодействия, создание партнерства с государственными структурами для совместной реализации просветительской деятельности в области энергоэффективности. |  |  |  |  |
| 6. Целевая группа: педагогические работники, учащиеся, родители, жители г.Свислочь |  |  |  |  |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта |  |  |  |  |
| Перечень действий / мероприятий | Сроки реализации | Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели) |  | Ответственный за реализацию (организация-заявитель / партнёр) |
| Задача № 1: Организация деятельности Центра устойчивого развития на базе гимназии | первый, второй месяц | Полностью оборудован кабинет для работы Центра, подобраны и обучены сотрудники, приобретено необходимое копировально-множительное и компьютерное оборудование |  | организация-заявитель |
| Мероприятие 1.1. Подбор кадров для участия в работе Центра устойчивого развития | первый месяц | Подобраны наиболее инициативные, ответственные педагогические работники (8-9 человек), родители (2-3 человека), учащиеся (4-5 учащихся) |  | организация-заявитель |
| Мероприятие 1.2. Стартовый круглый стол | первый месяц | Сотрудники Центра ознакомлены с целями и задачами работы, подготовлен план работы, перспективный план развития |  | организация-заявитель |
| Мероприятие 1.3. Обучающий семинар по подготовке сотрудников к работе с общественностью | первый месяц | На семинар приглашены представители организаций-партнёров, уточнены сроки проведения совместных акций и мероприятий, проведены обучающие мастер-классы по работе с общественностью |  | организация-заявитель, отдел образования Свислочского райисполкома |
| Мероприятие 1.4. Приобретение компьютерной и множительно-копировальной техники | первый, второй месяц | Приобретены энергосберегающие компьютеры, интерактивный проектор с цифровой документкамерой, широкоформатный принтер, брошюратор, ламинатор |  | организация-заявитель |
| Мероприятие 1.5 Оборудование мобильной информационной зоны на территории гимназии | третий месяц | Приобретены стенды, информирующие о проблемах изменения климата, и демонстрирующие низкозатратные практико-ориентированные способы сбережения электрической и тепловой энергии в общественных помещениях и частных домах (квартирах) |  | организация-заявитель |
| Задача № 2: Развитие разнообразных форм неформальной образовательной и просветительской деятельности, направленных на практический результат — внедрение принципов устойчивого развития в общественное сознание местного населения | девять месяцев | Внедрение в практику работы эколого-образовательного Центра устойчивого развития разнообразных форм образовательной и просветительской деятельности |  | организация-заявитель, Отдел образования Свислочского райисполкома, Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Свислочского районного исполнительного комитета |
| Мероприятие 2.1 Проведение районного семинара заместителей директоров по УР, классных руководителей учреждений образования района «Совершенствование работы по энергосбережению в учреждениях образования» | третий месяц | Пропаганда и распространение передового педагогического опыта по организации работы в учреждениях образования, а также по налаживанию работы с местным населением (примет участие около 50 педагогических работников) |  | организация-заявитель, Отдел образования Свислочского райисполкома |
| Мероприятие 2.2 Проведение фотовыставки в гимназическом музее | четвертый месяц | Представлены работы учащихся, педагогов и родителей. Торжественное открытие фотовыставки с приглашением представителей органов власти, организаций-партнёров, освещение мероприятий в местной прессе |  | организация-заявитель, Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Свислочского районного исполнительного комитета |
| Мероприятие 2.2 Организация экофестиваля под девизом «Энергоэффективность — самая большая электростанция» с приглашением интерактивной выставки «Путешествие на самую большую энергостанцию Беларуси» | шестой месяц | Передвижной вагончик с тридцатью уникальными экспонатами демонстрирует принципы работы возобновляемых источников энергии: солнца, воды, ветра, с которыми смогут ознакомиться жители города. На фестивале работает «фримаркет». Сюда жители города смогут принести ненужные вещи, которые могут пригодиться кому-нибудь другому. Гости фестиваля смогут получить бесплатные консультации по энергосбережению, по правильной утилизации отходов. Специалисты расскажут, как беречь энергию дома и зачем это нужно, есть ли смысл сортировать отходы, как делать покупки без вреда для здоровья и природы. |  | организация-заявитель Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Свислочского районного исполнительного комитета; Отдел образования Свислочского райисполкома |
| Мероприятие 2.3 Издание и распространение печатной продукции и распространение среди населения города при проведении экологических акций в рамках городских мероприятий | шестой. седьмой, восьмой месяцы | Привлечено внимание общественности к вопросам охраны природы и вопросам энергосбережения и рационального энергопотребления (охват населения – 300 человек) |  | организация-заявитель, Отдел образования Свислочского райисполкома |
| Мероприятие 2.4 Проведение исследовательской работы учащихся | девять месяцев | Повышение интереса учащихся к исследовательской деятельности, пропаганда энергоэффективного поведения в рамках участия в районных и региональных научно-практических конференциях |  | организация-заявитель, Отдел образования Свислочского райисполкома |
| Мероприятие 2.5 Сбор материалов и подготовка проекта для оборудования кабинета по рациональному использованию ресурсов и энергии | первый – шестой месяцы | Повышение интереса учащихся к исследовательской деятельности, пропаганда энергоэффективного поведения |  |  |
| Задача № 3 Внедрение низкозатратных практико-ориентированных мероприятий по внедрению принципов устойчивого развития в гимназии и частных домах / квартирах, обучение практическим навыкам и формирование поведения, способствующего снижению потребления невозобнов-ляемых энергетических ресурсов | 9 месяцев | Распространение передового педагогического опыта по организации воспитательной работы по энергосбережению в учреждениях образования. Педагогическая общественность и учащиеся совершенствуют навык практических мероприятий по бережному отношению к природе родного края. |  |  |
| Мероприятие 3.1. Работа по проекту «Зелёные школы» | 9 месяцев | Выполнение основных мероприятий проекта (охват учащихся – 50%, охват педагогов – 35%, охват общественности – 200 человек) |  | организация-заявитель |
| Мероприятие 3.2 Работа по проекту ШПИРЭ | 9 месяцев | Участие в основных мероприятиях и конкурсах проекта, привлечение учащихся учреждений образования города и района, освещение мероприятий в местной прессе и на сайтах учреждений образования района |  | организация-заявитель, Отдел образования Свислочского райисполкома |
| Мероприятие 3.3 Общешкольное родительское собрание «Устойчивое развитие – в действии» с привлечением представителей организаций-партнёров | второй месяц | Родительская общественность (90 человек) ознакомлена с основными принципами устойчивого развития, основными способами энергосбережения в быту, способами предотвращения изменения климата; родителям предоставлены раздаточные материалы, подготовленные учащимися |  | организация-заявитель, организации-партнеры |
| Мероприятие 3.4 Организация работы факультативных занятий «Азбука Берегоши», «Энергия и окружающая среда», «Зелёная школа» | 9 месяцев | Знания и умения, полученные учащимися на факультативных занятиях, позволят на практике решать социальные, экономические и экологические проблемы на местах (охват учащихся – 50 учащихся) |  | организация-заявитель |
| Мероприятие 3.5 Организация и проведение субботников «Сделаем природу чище» | четвертый - восьмой месяцы | Очищена прибрежная территория реки Свислочь, проведена уборка территории городского парка, улиц города |  | организация-заявитель, Отдел образования Свислочского райисполкома, Свислочская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| Мероприятие 3.6 Организация и проведение акций по посадке леса в рамках «Неделя леса» | Четвертый,пятый месяцы | Проведена посадка лесных насаждений |  | организация-заявитель, Свислочская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| Задача №4 Развитие взаимодействия, создание партнерства с государственными структурами для совместной реализации просветительской деятельности в области энергоэффективности. | второй – восьмой месяцы | Налажено взаимодействие между организациями-партнёрами по объединению усилий с целью пропаганды среди населения принципов устойчивого развития; разработан перспективный план совместных действий в данном направлении на 2020 год в рамках деятельности эколого-образовательного центра устойчивого развития |  |  |
| Мероприятие 4.1. Совместные мероприятия с РУП ЖКХ | второй – пятый месяцы | Приобретены стенды для оборудования информационных зон в городе (3 шт.), приобретены и размещены на мусорных контейнерах информационные призывы к раздельному сбору бытовых отходов (20 шт.); на оборотной стороне квитанций об оплате коммунальных услуг жители города получают информационные материалы, пропагандирующие низкозатратные способы сбережения электрической и тепловой энергии, подготовленные педагогами и учащимися школы (около 1000 в месяц); на информационных стендах многоквартирных домов и общежитий размещаются агитационные материалы, призывающие к раздельному сбору бытовых отходов, к энергосбережению. |  | организация-заявитель, Свислочский РУП ЖКХ |
| Мероприятие 4.2. Совместные мероприятия со Свислочской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды | четвертый – восьмой месяцы | Совместно проведены часы информирования в организациях и на предприятиях по бережному отношению к окружающей среде экологической безопасности (5 мероприятий) с распространением агитационного материала; проведено 5 рейдов по выявлению мест произрастания золотарника канадского и уничтожению зарослей этого растения; проведён конкурс по созданию слоганов и плакатов по предотвращению несанкцио-нированных свалок, предотвращению весенних палов травы |  | организация-заявитель, Свислочская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| Мероприятие 4.3. Совместные мероприятия со Свислочским сельским советом | четвертый – восьмой месяцы | Организовано 4 выездных фотовыставки на экологическую тематику, сопровождающихся выступлением школьной агитбригады Eсоtime, проведены акции по сбору отработанных элементов питания, энергосберегающих ртутьсодержащих ламп, отработанных шин, вторсырья у населения сельской местности |  | организация-заявитель, Свислочский сельский совет |
| Мероприятие 4.4. Совместные мероприятия с УО "Свислочский районный центр туризма и краеведения" | четвертый – восьмой месяцы | Проведена 1 экскурсия экологической направленности, по запросу центра устойчивого развития разработан маршрут для проведения экологического велопохода, проведён велопоход по разработанному маршруту под девизом «Используй собственную энергию», для проведения которого УО было предоставлено 3 велосипеда; проведены совместные мероприятия с учащимися, находящимся на оздоровлении в туристическом лагере на базе Центра туризма и краеведенья. |  | Организация-заявитель, УО «Свислочский районный центр туризма и краеведения» |
| Мероприятие 4.5 Совместные мероприятия со Свислочским районным отделом по чрезвычайным ситуациям учреждения «Гродненское областное управление МЧС» | четвертый – восьмой месяцы | Работниками МЧС проведено 15 занятий с учащимися 8-10 классов по основам безопасности жизнедеятельности, проведено 2 совместных мероприятия воспитательной направленности с участниками образовательного процесса по бережному отношению к окружающему миру. |  | Организация-заявитель, Свислочский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Гродненское областное управление МЧС» |
| 8. Общий объем финансирования (в долларах США): |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  |  | Объем финансирования (в долларах США) |  |
| Средства донора |  |  | 9 000 |  |
| Софинансирование |  |  | 2 000 |  |
| 8. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская область, Свислочский район, г.Свислочь |  |  |  |  |
| 9. Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты И.Е.Зубель, заместитель директора по учебной работе, 8-01513-72563, grsvgimnazia@mail.grodno.by |  |  |  |  |